Versión 1.0 - metodología Incremental + Scrumban

Plan del proyecto

Proyecto BARB - Fase 1 Capstone

Proyecto BARB | Ingeniería en Informática | 11 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo del plan

Organizar el desarrollo del alcance Capstone de BARB mediante una estrategia incremental y un flujo Scrumban que permita entregar capacidades utilizables, controlar trabajo en curso, reducir riesgos técnicos y mantener trazabilidad entre requerimientos, tareas, pruebas y evidencia académica.

# 2. Gobierno y organización

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Líder del proyecto | Luis Ovalle |
| Responsable del repositorio/fork | Luis Ovalle |
| Equipo | Luis Ovalle, Jorge Valdenegro y Miguel Soto |
| Metodología | Incremental + Scrumban |
| Ritmo de seguimiento | Reunión semanal de 30 minutos los jueves a las 11:00. |
| Coordinación técnica | WhatsApp con Max Khreimerman y reuniones cuando sea necesario. |
| Repositorio | Fork privado único; ramas por funcionalidad/tarea; PR final a repositorio original. |

# 3. Alcance del proyecto Capstone

| Eje | Resultado esperado |
| --- | --- |
| PWA / movilidad | Experiencia optimizada para tablets iOS/Android, flujo de OT y fotografías, operación temporal offline y sincronización confiable. |
| RAG offline | Contingencia de consulta documental que permita recuperar manuales/fragmentos sin depender totalmente de conectividad o servicio IA externo. |
| Reportabilidad gerencial PDF | Generación de reportes ejecutivos desde KPIs existentes, con filtros acordados y salida descargable. |
| Auditoría funcional | Registro transversal de eventos críticos de OT, usuarios y operaciones relevantes de información/plataforma. |

# 4. Metodología Incremental + Scrumban

El proyecto se divide en incrementos funcionales. Cada incremento debe producir una capacidad demostrable y verificable. Scrumban se utiliza para gestionar el flujo diario mediante un tablero visual, priorización continua y límites de trabajo en curso.

| Componente | Aplicación en BARB |
| --- | --- |
| Incremental | Cada capacidad evoluciona desde definición → PoC → integración → prueba → ajuste. |
| Backlog priorizado | Las tareas se ordenan por valor, riesgo, dependencia y necesidad de validación. |
| Tablero Scrumban | Backlog ¦ Por hacer ¦ En progreso ¦ Revisión ¦ Pruebas ¦ Hecho. |
| WIP | Como regla inicial, cada integrante mantiene como máximo una tarea principal en progreso; excepciones se acuerdan en reunión. |
| Revisión semanal | Se verifican avances, bloqueos, decisiones y próximos compromisos. |
| Definition of Done | Código/documento integrado, probado, documentado y con evidencia suficiente para demostrar el resultado. |

# 5. Plan por fases e incrementos

| Período | Incremento / fase | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 1-4 | Fase 1 - Definición y diseño | Problema, alcance, requisitos, diseño, stakeholders, modelo de datos, gestión y presentación inicial. | Documentación Fase 1 validable y backlog preparado. |
| Semanas 5-8 | Incremento 1 - Movilidad y base de auditoría | PWA/tablet, captura de evidencia, persistencia offline, cola de sincronización y servicio inicial de auditoría. | PoC móvil/offline integrado y eventos auditables base. |
| Semanas 9-11 | Incremento 2 - RAG offline | Preparación de manuales/embeddings, almacenamiento local y recuperación en contingencia. | Consulta offline demostrable en dispositivo objetivo. |
| Semanas 12-14 | Incremento 3 - Reportabilidad y ampliación auditoría | Generar PDF gerencial desde KPIs; completar matriz de auditoría sobre procesos críticos. | PDF ejecutivo funcional y cobertura de logs ampliada. |
| Semana 15 | Incremento 4 - Integración / hardening | Integrar módulos, corregir defectos, revisar seguridad, multi-tenant y compatibilidad. | Versión candidata a validación. |
| Semanas 16-18 | Fase 3 - Validación y cierre | Pruebas con usuarios, documentación final, demo/video y defensa. | Entrega final y evidencias de resultados. |

# 6. Backlog inicial de alto nivel

| ID | Épica / tarea | Prioridad | Dependencia | Responsable inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG-01 | Configurar gobierno del fork, ramas y criterios de integración | Must | Acceso repositorio | Luis |
| PWA-01 | Convertir frontend a PWA instalable y optimizar navegación tablet | Must | Frontend actual | Por asignar en tablero |
| PWA-02 | Persistencia offline de OT/fotos con IndexedDB/Dexie + Outbox | Must | PWA-01 | Por asignar |
| PWA-03 | Sincronización automática/fallback, idempotencia y conflictos | Must | PWA-02 + FastAPI | Por asignar |
| AUD-01 | Definir matriz de eventos auditables | Must | Requerimientos | Luis + equipo |
| AUD-02 | Implementar servicio/middleware de auditoría | Must | AUD-01 | Por asignar |
| RAG-01 | Definir corpus offline y estrategia de actualización | Must | Documentos existentes | Por asignar |
| RAG-02 | Implementar recuperación local/semántica | Must | RAG-01 | Por asignar |
| REP-01 | Diseñar plantilla PDF gerencial y filtros | Must | KPIs existentes | Luis + equipo |
| REP-02 | Implementar generación PDF y validar cifras | Must | REP-01 + APIs KPI | Por asignar |
| QA-01 | Pruebas de integración, compatibilidad, seguridad y usabilidad | Must | Incrementos | Equipo completo |

# 7. Matriz RACI inicial

| Actividad | Luis | Jorge | Miguel | Stakeholders |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno/repositorio/fork | R/A | C | C | I |
| Requerimientos y trazabilidad | R/A | C | C | C |
| PWA/movilidad y sincronización | A | R/C | R/C | C |
| RAG offline | A | R/C | R/C | C |
| Reportes PDF KPI | R/A | C | C | C |
| Auditoría funcional | R/A | R/C | C | C |
| Pruebas y validación | A | R | R | C |
| Presentación y documentación | R/A | C | C | I |

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Compatibilidad offline desigual entre navegadores iOS/Android | Media | Alto | PoC temprana; no depender solo de Background Sync; fallback al abrir/reconectar/primer plano. |
| Alcance general del producto excede Capstone | Alta | Alto | Separar AS-IS, TO-BE, pendiente y fuera de alcance. |
| RAG offline consume almacenamiento o recursos excesivos | Media | Alto | Acotar corpus, probar embeddings y tamaño en tablets objetivo. |
| Auditoría implementada parcialmente | Media | Alto | Matriz de eventos obligatoria y servicio transversal antes de codificar endpoints. |
| Conflictos de integración Git | Media | Medio | Ramas breves, actualización frecuente y revisión antes de merge. |
| Falta de validación con usuarios | Media | Medio | Programar pruebas funcionales/usabilidad antes de Fase 3. |
| Exposición accidental de secretos | Baja | Alto | Revisar .gitignore, no versionar .env/credenciales y rotar cualquier secreto expuesto. |

# 9. Evidencias y control de avance

• Issues/tareas y estado en tablero Scrumban.

• Commits y ramas vinculados a cada incremento.

• Actas, comunicaciones y registro de decisiones.

• Capturas/video de pruebas y demostraciones.

• Resultados de pruebas funcionales, integración, usabilidad y compatibilidad.

• Documentación actualizada de requisitos, diseño, API y manuales.

• Matriz de trazabilidad entre requerimiento → tarea → prueba → evidencia.

# 10. Criterio de cierre

Un incremento se considera cerrado cuando la funcionalidad comprometida está integrada, probada, documentada y demostrable, sin defectos críticos conocidos y con evidencia suficiente para la evaluación académica y técnica. Las decisiones abiertas pueden mantenerse únicamente si están documentadas con responsable, condición de cierre y fecha objetivo.