Plan del proyecto - Desarrollo Incremental + Kanban

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DG-05 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - actualizado |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Objetivo del plan

Organizar el desarrollo de BARB para alcanzar el único objetivo del proyecto mediante incrementos verificables, controlando riesgo, dependencias, pruebas, evidencia y coordinación con la contraparte.

# 2. Gobierno

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Líder/repo | Luis Ovalle. |
| Equipo | Luis Ovalle, Miguel Soto y Jorge Valdenegro. |
| Metodología | Desarrollo incremental. |
| Gestión | Kanban/CoreStream para tareas, reuniones, responsables y avance. |
| Integración | Ramas/worktrees + Pull Request + merge a capstone/integracion-inicial. |
| Calidad | Pruebas específicas y regresión antes de cierre/merge. |

# 3. Plan por incrementos

| Incremento / fase | Contenido | Estado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Base P0 | Estabilización técnica, OT, fotos, empresa/autoría y auditoría. | Completado | Línea base confiable. |
| I1.1/I1.2 | Movilidad, OT, fotografías y checklist. | Completado | Flujo de terreno funcional. |
| I1.3-A/B | PWA App Shell, Service Worker, IndexedDB. | Completado base | PWA instalable y continuidad local básica. |
| I1.3-C | Sincronización de cambios y conflictos. | En curso | Cambios offline sincronizables sin pérdida/duplicación. |
| I1.3-D | Crear OT offline. | Pendiente | Nueva OT creada sin red y sincronizada. |
| I1.3-E | Fotografía offline diferida. | Pendiente | Evidencia binaria sincronizada de forma robusta. |
| R2 | RAG offline. | Pendiente | Consulta de contingencia con fuentes. |
| R3 | PDF gerencial. | Pendiente | Informe ejecutivo consistente. |
| R4 extensión | Auditoría de nuevas operaciones. | Pendiente parcial | Cobertura transversal completa. |
| Integración/cierre | Regresión, Vercel, documentación, demo. | Pendiente | Candidato final verificable. |

# 4. Backlog de alto nivel actualizado

| ID | Trabajo | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWA-BASE | Responsive + App Shell + SW + IndexedDB | Must | Luis | Hecho |
| CHK-01 | Checklist técnico versionado | Must | Luis | Hecho |
| SYNC-C | Cambios OT/checklist + conflicto | Must | Luis / Miguel pruebas | En curso |
| SYNC-D | Crear OT offline | Must | Luis / Miguel pruebas | Pendiente |
| SYNC-E | Fotos offline | Must | Luis / Miguel pruebas | Pendiente |
| RAG-01 | Corpus y recuperación offline | Must | Por organizar | Pendiente |
| REP-01 | Plantilla/filtros PDF | Must | Por organizar | Pendiente |
| AUD-EXT | Eventos nuevos | Must | Luis | Pendiente por dependencia |
| DOC-H3 | Documentación/integración Alloxentric | Must | Jorge + Luis | En curso |
| QA-FINAL | Regresión, compatibilidad, usabilidad | Must | Miguel + equipo | Pendiente final |
| DEPLOY | Vercel público | Must | Luis + Jorge apoyo | Pendiente |

# 5. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Reglas offline no validadas | Alto | Cerrar criterios con Alloxentric antes de codificar comportamiento irreversible. |
| Compatibilidad iOS/Android | Alto | Fallback al abrir/reconectar; pruebas en dispositivos objetivo. |
| Duplicados/conflictos | Alto | Idempotencia + control de versión. |
| Archivos pesados | Medio/Alto | Separar I1.3-E, límites/compresión y reintentos. |
| Concentración de trabajo | Medio | Miguel en pruebas; Jorge en documentación/integración; seguimiento Kanban. |
| Documentación desactualizada | Medio | Control de versiones Fase 2 y revisión al cierre de cada incremento. |
| Despliegue público | Medio | No declarar operativo hasta validar URL, API, CORS y disponibilidad. |

# 6. Criterio de cierre

Un incremento se cierra únicamente cuando está integrado, probado, documentado, demostrable y sin defectos críticos conocidos. Los pendientes deben quedar con responsable, dependencia y condición de cierre.